Приложение №3

приказу управления

образования

от 01.02 2022 № 70

«Утверждаю»

Заведующий МДОУ «Детский сад №41

р.п. Петровское»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Постникова

ПЛАН РАБОТЫ

муниципальной инновационной площадки МДОУ «Детский сад №41 р.п. Петровское»

(соисполнители: МДОУ «Детский сад № 30 р. п. Петровское», МДОУ «Детский сад № 35 с. Караш», МДОУ «Детский сад № 22 с. Дмитриановское», МДОУ «Детский сад № 19 д. Коленово», МДОУ «Детский сад № 24 п. Хмельники»,**Муниципальное общеобразовательное учреждение Петровская средняя общеобразовательная школа дошкольное отделение** на 2022 год

по реализации проекта **"«Использование технологии спортивного тимбилдинга для сплочения участников образовательных отношений ДОУ "**

1. **Заказчик:** управление образования администрации Ростовского МР.
2. **Исполнитель:** МДОУ «Детский сад № 41 р.п. Петровское», соисполнители: МДОУ «Детский сад № 30 р. п. Петровское», МДОУ «Детский сад № 35 с. Караш», МДОУ «Детский сад № 22 с. Дмитриановское», МДОУ «Детский сад № 19 д. Коленово», МДОУ «Детский сад № 24 п. Хмельники», **Муниципальное общеобразовательное учреждение Петровская средняя общеобразовательная школа дошкольное отделение.**

**Цель:** - формировать умение работать в команде, посредством использования элементов спортивного тимбилдинга.

1. **Виды работ:**

- обобщение и распространение педагогического опыта;

- создать кейс методических и практических материалов по теме;

- консультирование по проблемам использования методических приемов использования спортивного тимбилдинга в условиях ДОУ с. п. Петровское;

- разработка и проведение мероприятий, направленных на оздоровление и сплочение коллектива всех участников образовательных отношений.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц проведения** | **Направление** | **Наименование мероприятия** | **Форма проведения** | **конечный продукт** |
| Январь- февраль | Организационное | 1. Знакомство с приказом о присвоении статуса МИП на 2022 год № 70 от 01.02.2022 г.  2. Разработка и утверждение плана работы МИП на 2022год.  3. Создание творческой группы педагогических работников ДОУ с.п.Петровское  4. Сведения о ведущих специалистах, занятых в реализации проекта  5. Соглашение с МУ «Стадион» о сотрудничестве  6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА ГРУППОВОЙ СПЛОЧЕННОСТИ СИШОРА | заседание творческой группы  Тест- опрос | выполнено |
| Февраль | Информационно-методическое  Методическое  Информационное | 1.Консультация для педагогов«Командные игры или тимбилдинг».  2 Мастер-класс для педагогов «Тимбилдинг как технология работы с в образовательном процессе ДОУ»  3. Размещение информации учреждений о реализации проекта на сайтах ДОУ | Zoom – облачная конференц-платформа. Круглый стол  Мастер-класс | **выполнено** |
| март | Методическое  Информационное | ИГРОТЕКА ТИМБИЛДИНГА  1. Использование игровых упражнений по сплочению детского коллектива. **Отв: ДОУ №41**  2.Педсовет: «Физическое воспитание дошкольников через использование спортивного тимбилдинга в ДОУ **Отв**: **д/с №30 Петровск**  3. Мероприятие **для детей** «Вместе мы сила» **Отв:** **Гусева Е.Г.Керимова В.А.** | Создание картотеки  Круглый стол  фестиваль | **В разработке**  **В разработке**  **В разработке** |
| апрель | Методическое | 1.Марафон среди **педагогов, детей с.** п. Петровское «Я, ты, он, она – вместе целая страна.» конспект марафона  **Отв:** **д/с № 22 Дмитриановское**  2.Организация смотра- конкурса «Нестандартное оборудование для мероприятий с использованием спортивного тимбилдинга» | Конспект марафона  Конкурс | **В разработке**  **выполнено** |
| май | Аналитическое | 1.Протокол заседания творческой группы: подготовка аналитических материалов за полугодие, корректирование плана на 2 полугодие. **Отв: д/с № 19 Коленово**  2 Спортивное мероприятие для членов сетевого сообщества «Все на стадион» или родом из детства»  3. Информационные буклеты и памятки для родителей «Стратегия успеха или спортивный тимбилдинг» | Zoom – облачная конференц-платформа совещание  праздник, видеорепортаж  Печатная продукция | **В разработке**  **выполнено**  **выполнено** |
| июнь-август | Аналитическое  методическое  информационное | 1 Спортивно-патриотическое мероприятие с участием педагогов, детей, родителей «Тяжело в ученье – легко в бою», приуроченное к Дню России **Отв: школа р.п. Петровское**  Методические рекомендации для педагогов «Мы одна команда! Тимбилдинг или командообразование». **Отв: ДОУ №41**  4. Участие в слете работающей молодёжи «Движение» (или команда сетевого сообщества) | Квест-игра  Печатная продукция  Фотоматериал | **В разработке**  **В разработке**  **выполнено** |
| Сентябрь | Методическое | 1 Введение в программу воспитания форм организации спортивного тимбилдинга среди участников образовательных отношений **Отв: д/с № 35 Караш**  2. Беговое мероприятие «Кросс нации» (дети, сотрудники, родители) **Отв: Гусева Е.Г.** | Заседание творческой группы  Фото Спортивное мероприятие | **В разработке**  **В разработке** |
| октябрь | Аналитическое | 1.Анализ достижений в реализации проекта и подготовка материалов к ноябрьской Муниципальной педагогической научно-практической конференции «Современные педагогические практики дошкольного образования: технологии, новые идеи, современные подходы»  2.ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ  Квест - игра  «Таинственный остров» или на выбор:  «Таинственный замок»  «Перезагрузка» **Отв: Хмельники** | круглый стол  Спортивное мероприятие | отчет по теме инновационного проекта **Отв: ТГ** |
| ноябрь | методическое  Информационно-методическое | 1. Спортивное развлечение «Прием дошколят в ряды пешеходов» (дети, педагоги) ПДД или  ППБ «Знайте дети всей земли, пожары людям не нужны» Сценарий **Отв: д/с № 19 Коленово**  2. Представление опыта по проекту на Муниципальной педагогической научно-практической конференции «Современные педагогические практики дошкольного образования: технологии, новые идеи, современные подходы» | Квест- игра  стендовая презентация  мастер-класс | **В разработке**  сообщение к стендовой презентации  конспект **Отв: ТГ** |
| декабрь | информационно-методическое  Информационно-аналитический | 1.Представление опыта по проекту на Межрегиональный этап Международной конференции социально-педагогических инновация»  2. Отчет о работе МИП за 2022 год **Отв: Керимова В.А.** | стендовая презентация  круглый стол | сообщение к стендовой презентации  **В разработке** |