Приложение №3

приказу управления

образования

от 01.02 2022 № 70

«Утверждаю»

Заведующий МДОУ «Детский сад №41

р.п. Петровское»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Постникова

ПЛАН РАБОТЫ

муниципальной инновационной площадки МДОУ «Детский сад №41 р.п. Петровское»

(соисполнители: МДОУ «Детский сад № 30 р. п. Петровское», МДОУ «Детский сад № 35 с. Караш», МДОУ «Детский сад № 22 с. Дмитриановское», МДОУ «Детский сад № 19 д. Коленово», МДОУ «Детский сад № 24 п. Хмельники»,**Муниципальное общеобразовательное учреждение Петровская средняя общеобразовательная школа дошкольное отделение** на 2022 год

по реализации проекта **"«Использование технологии спортивного тимбилдинга для сплочения участников образовательных отношений ДОУ "**

1. **Заказчик:** управление образования администрации Ростовского МР.
2. **Исполнитель:** МДОУ «Детский сад № 41 р.п. Петровское», соисполнители: МДОУ «Детский сад № 30 р. п. Петровское», МДОУ «Детский сад № 35 с. Караш», МДОУ «Детский сад № 22 с. Дмитриановское», МДОУ «Детский сад № 19 д. Коленово», МДОУ «Детский сад № 24 п. Хмельники», **Муниципальное общеобразовательное учреждение Петровская средняя общеобразовательная школа дошкольное отделение.**

**Цель:** - формировать умение работать в команде, посредством использования элементов спортивного тимбилдинга.

1. **Виды работ:**

- обобщение и распространение педагогического опыта;

- создать кейс методических и практических материалов по теме;

- консультирование по проблемам использования методических приемов использования спортивного тимбилдинга в условиях ДОУ с. п. Петровское;

- разработка и проведение мероприятий, направленных на оздоровление и сплочение коллектива всех участников образовательных отношений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц проведения** | **Направление** | **Наименование мероприятия** | **Форма проведения** | **Участники** | **конечный продукт** |
| Январь- февраль | Организационное | 1. Знакомство с приказом о присвоении статуса МИП на 2022 год № 70 от 01.02.2022 г.  2. Разработка и утверждение плана работы МИП на 2022год.  3. Создание творческой группы педагогических работников ДОУ с.п.Петровское  4. Сведения о ведущих специалистах, занятых в реализации проекта  5. Соглашение с МУ «Стадион» о сотрудничестве  6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА ГРУППОВОЙ СПЛОЧЕННОСТИ СИШОРА | заседание творческой группы  Тест- опрос | Творческая группа МДОУ с. п. Петровское. | Пакет локальных актов  **Отв: Керимова В.А.**  Соглашение **Отв: Гусева Е.Г.**    **Отв: д/с № 35 Караш** |
| Февраль | Информационно-методическое  Методическое  Информационное | 1.Консультация для педагогов«Командные игры или тимбилдинг».  2 Мастер-класс для педагогов «Тимбилдинг как технология работы с в образовательном процессе ДОУ»  3. Размещение информации учреждений о реализации проекта на сайтах ДОУ | Zoom – облачная конференц-платформа. Круглый стол  Мастер-класс | Творческая группа МДОУ  с. п. Петровское. | Текст консультации  **Отв:** **Керимова В.А.,**  Сценарий мастер- класса **Гусева Е.Г.**  **Ответственный** за ведение сайтав течение года все сады |
| март | Методическое  Информационное | ИГРОТЕКА ТИМБИЛДИНГА  1. Использование игровых упражнений по сплочению детского коллектива. 2.Педсовет: «Физическое воспитание дошкольников через использование спортивного тимбилдинга в ДОУ 3. Мероприятие **для детей** «Вместе мы сила»  4. Участие во всероссийской патриотической акции «Русь 2022» | Создание картотеки  Круглый стол  фестиваль  Лыжный пробег | Педагоги МДОУ,  заведующие МДОУ | Сборник игр **Отв: Гусева Е.Г.**  Конспекты педсоветов и выступлений докладчиков конспект выступления  **Отв**: **д/с №30 Петровск**  Конспект мероприятия **Отв:** **Гусева Е.Г.Керимова В.А.**  Фото- Видео **отв:Гусева Е.Г**. инструктор по физической культуре |
| апрель | Методическое | 1.Марафон среди **педагогов, детей с.** п. Петровское «Я, ты, он, она – вместе целая страна.»  2.Организация смотра- конкурса «Нестандартное оборудование для мероприятий с использованием спортивного тимбилдинга» | Видео марафон  Конкурс | Педагоги ДОУ Петровского поселения, занятые в реализации проекта | Видео ролики  конспекты марафона  Отв: **д/с № 22 Дмитриановское**  Положение **Отв: №41 р.п. Петровское** |
| май | Аналитическое | 1.Заседание творческой группы: подготовка аналитических материалов за полугодие, корректирование плана на 2 полугодие.  2 Спортивное мероприятие для членов сетевого сообщества «Все на стадион» или родом из детства» (спортивные пирамиды – дети, педагоги, родители)  3. Информационные буклеты и памятки для родителей «Стратегия успеха или творческий тимбилдинг» | Zoom – облачная конференц-платформа совещание  праздник, видеорепортаж  Печатная продукция | Педагоги ДОУ Петровского поселения, занятые в реализации проекта | Протоколы **Отв: д/с № 19 Коленово**  Отв: д/с № 41, Гусева Е.Г.  Отв: Петровская СОШ |
| июнь-август | Аналитическое  методическое  информационное | 1 Спортивно-патриотическое мероприятие с участием педагогов, детей, родителей «Тяжело в ученье – легко в бою», приуроченное к Дню России  3. Методические рекомендации для педагогов «Мы одна команда! Тимбилдинг или командообразование».  4. Участие в слете работающей молодёжи «Движение» (или команда сетевого сообщества) | Квест-игра  Печатная продукция  слет | воспитатели ДОУ Петровского поселения  все сады, команды: 5 детей, 2 педагога, 2 родителя  Работники ДОУ №41 | Сценарий мероприятия  **Отв: д/с № 41 р.п. Петровское**  Рекомендации Отв: **№ 24 Хмельники**  **Видео и фотоматериал**  **Отв: Постникова Л.В.** |
| Сентябрь | Методическое | 1 Введение в программу воспитания форм организации спортивного тимбилдинга среди участников образовательных отношений  2. Беговое мероприятие «Кросс нации» (дети, сотрудники, родители) | Заседание творческой группы  Спортивное мероприятие | воспитатели ДОУ Петровского поселения  все сады , количество участников 10 детей, 10 взрослых ( или не ограничено) | Календарные планы к программе воспитания Отв: **д/с № 30 Петровск**  **Отв: Гусева Е.Г.** |
| октябрь | Аналитическое | 1.Анализ достижений в реализации проекта и подготовка материалов к ноябрьской Муниципальной педагогической научно-практической конференции «Современные педагогические практики дошкольного образования: технологии, новые идеи, современные подходы»  2.ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ  Квест - игра  «Таинственный остров» или на выбор:  «Таинственный замок»  «Перезагрузка» | круглый стол  Спортивное мероприятие | воспитатели ДОУ Петровского поселения | отчет по теме инновационного проекта **Отв: ТГ** |
| ноябрь | методическое  Информационно-методическое | 1. Спортивное развлечение «Прием дошколят в ряды пешеходов» (дети, педагоги) ПДД или  ППБ «Знайте дети всей земли, пожары людям не нужны»  2. Представление опыта по проекту на Муниципальной педагогической научно-практической конференции «Современные педагогические практики дошкольного образования: технологии, новые идеи, современные подходы» | Квест- игра  стендовая презентация  мастер-класс | воспитатели ДОУ Петровского поселения | Сценарий **Отв: д/с № 22 Дмитриановское**  сообщение к стендовой презентации  конспект **Отв: ТГ** |
| декабрь | информационно-методическое  Информационно-аналитический | 1.Представление опыта по проекту на Межрегиональный этап Международной конференции социально-педагогических инновация»  2. Отчет о работе МИП за 2022 год | стендовая презентация  круглый стол | воспитатели ДОУ Петровского поселения | сообщение к стендовой презентации  Отчет **Отв: ТГ** |